## PLANEACIÓN
PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR
FASES |  | TEMATICA DE INVESTIGACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN | FECHA DE EJECUSIÓN |  | TIEMPO ESTIMADO | ESTATUS | OBSERVACIÓN
| No. |  |  | INICIAL | FINAL
PREPARACIÓN | 1 | Identificación y elección de la empresa con la problemática | Selección del Instituto Nacional de las Mujeres como ente público a analizar | 2025-08-18 | 2025-08-22 | Una semana | concluido | Se determino la empresa para el desarrollo de la investigación, considerando los tiempos y la infomarción alcance.
| 2 | Planteamiento claro de la identificación de la problemática | Detección de problemas en la asignación y uso del presupuesto con perspectiva de género | 2025-08-25 | 2025-08-29 | Una semana | concluiso | Se determino la problemática detectada en la empresa, la cual se describe claramente con los integrantes del grupo de investigación.
| 3 | Planteamiento claro de la propuesta de la posible solución | Propuesta de mejorar la distribución de recursos y diseñar indicadores más claros | 2025-09-01 | 2025-09-05 | Una semana | concluido | Se determino la posible solución en la cual se realizo una lluvia de ideas de las propuestas para llevar acabo en lo referente a la posible solución.
| 4 | Conoce tu empresa (Antecedentes Historicos) : Actividad o Giro, Visión, Misión, Objetivos, metas, estructura organica | Análisis del origen y evolución del INMUJERES, sus funciones y programas prioritarios | 2025-09-08 | 2025-09-12 | Una semana | Concluido | Se determino los antecedentes hisotricos de la empresa para conocer bien el objeto de estudio
DESARROLLO | 5 | Elaboración del Marco Referencial: Antecedentes | Investigación sobre la evolución del presupuesto del INMUJERES y programas asociados | 2025-09-22 | 2025-09-26 | Una semana | Concluido | Se investigo todo el antedente de la empresa, considerando su evlución como empresa.
| 6 | Elaboración del Marco Referencial: Marco Teorico y Marco Conceptual | Construcción de un marco sobre presupuesto gubernamental, género y rendición de cuentas | 2025-09-29 | 2025-10-17 | Tres semanas | Concluido | Se investigara y analizará la información
| 7 | Planteamiento en la elaboración de la Guía o tripticos en una serie de pasos propuestos para su desarrollo | Diseño de los pasos a seguir para optimizar recursos e indicadore | 2025-10-20 | 2025-10-31 | Dos semana | Concluido | Se desarrollara la propusta de los pasos aseguir par dar la posible solución a la problemática planteada.
| 8 | Presentación de la posibile solución con la evidencia de la propuesta de una Guía o Cripticos en donde se establescan los pasos aseguir para su desarrollo | Entrega de propuesta escrita con criterios claros de mejora presupuestal | 2025-11-03 | 2025-11-07 | una Semana | Concluido | Se desarrollara la propuesta para la elaboración paso a paso de la posible solución en donde considere os criterios y herramientas para poder realzarlo
| 9 | Conclusión de la Guía para elaboración del proyecto integrador,con el fin de recabar los puntos clave para considerar en el desarrollo de la presentación de su proyecto integrador. | Integración de puntos clave del análisis y propuesta final | 2025-11-10 | 2025-11-14 | Una semana | Concluido | Finalización de la Guía de elabroación del proyecto integradro e iniciode la conformación de la presentación del proyecto.
COMUNICACIÓN | 10 | Presentación previa de la Diapositiva del proyecto integrador | Elaboración de diapositivas para presentación en clase | 2025-11-17 | 2025-11-21 | Una semana | Concluido | Se prepara la presentación previa del proyecto integrador
| 11 | Preparación del Video | Grabación y edición de un video de exposición del proyecto | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Una semana | Concluido | Se programara la elaboración del video para la integración del proyecto
| 12 | Presentación del Video | Presentación oficial del proyecto final | 2025-12-01 | 2025-12-05 | Una semana | Concluido | Se presentara para su conocmiento

## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN
FASES |  | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN | FECHA DE EJECUSIÓN |  | DURACIÓN | RESPONSABLE | ESTATUS | OBSERVACIÓN
| No. |  |  | INICIAL | FINAL
PREPARACIÓN | 1 | Identificación y elección de la empresa con la problemática | Selección del Instituto Nacional de las Mujeres como ente público a analizar | 2025-08-18 | 2025-08-22 | Una semana | Todo el equipo | concluido | Se determino la empresa para el desarrollo de la investigación, considerando los tiempos y la infomarción alcance.
| 2 | Planteamiento claro de la identificación de la problemática y posible solución | Detección de problemas en la asignación y uso del presupuesto con perspectiva de género | 2025-08-25 | 2025-09-05 | Dos semana | KAREN IVETTE | concluido | Se determino la problemática detectada en la empresa, la cual se describe claramente con los integrantes del grupo de investigación.
| 3 | Conoce tu empresa (Antecedentes Historicos) : Actividad o Giro, Visión, Misión, Objetivos, metas, estructura organica | Análisis del origen y evolución del INMUJERES, sus funciones y programas prioritarios | 2025-09-08 | 2025-09-12 | Una semana | MARIA | Concluido | Se determino los antecedentes hisotricos de la empresa para conocer bien el objeto de estudio
DESARROLLO | 4 | Elaboración del Marco Referencial: Antecedentes, Marco teorico y Marco Conceptual | Investigación sobre la evolución del presupuesto del INMUJERES y programas asociados | 2025-09-22 | 2025-10-17 | cuatro semana | LUIS | Concluido | Se investigo todo el antedente de la empresa, considerando su evlución como empresa.
| 5 | Presentación de la posibile solución con la evidencia de la propuesta de una Guía o Cripticos en donde se establescan los pasos aseguir para su desarrollo | Entrega de propuesta escrita con criterios claros de mejora presupuestal | 2025-10-20 | 2025-11-14 | cuatro Semana | DANIEL | Concluido | Se desarrollara la propuesta para la elaboración paso a paso de la posible solución en donde considere os criterios y herramientas para poder realzarlo
COMUNICACIÓN | 6 | Presentación previa de la Diapositiva del proyecto integrador para postriormente elaborar el video de la presentción del proyecto | Elaboración de diapositivas para presentación en clase | 2025-11-17 | 2025-12-05 | Tres Semana | OSCAR | Concluido | Se prepara la presentación previa del proyecto integrador

## Ejemplo de Grafica
|  | Actividad | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PREPARACIÓN | 1 | Identificación y elección de la empresa con la problemática | bar: semana 3
| 2 | Planteamiento claro de la identificación de la problemática | bar: semana 4
| 3 | Planteamiento claro de la propuesta de la posible solución | bar: semana 1
| 4 | Conoce tu empresa (Antecedentes Historicos) : Actividad o Giro, Visión, Misión, Objetivos, metas, estructura organica | bar: semana 2
DESARROLLO | 5 | Elaboración del Marco Referencial: Antecedentes | bar: semana 3
| 6 | Elaboración del Marco Referencial: Marco Teorico y Marco Conceptual | bar: semana 4 to semana 2
| 7 | Planteamiento en la elaboración de la Guía o Cripticos en una serie de pasos propuestos para su desarrollo | bar: semana 3 to semana 4
| 8 | Presentación de la posibile solución con la evidencia de la propuesta de una Guía o Cripticos en donde se establescan los pasos aseguir para su desarrollo | bar: semana 1
| 9 | Conclusión de la Guía para elaboración del proyecto integrador,con el fin de recabar los puntos clave para considerar en el desarrollo de la presentación de su proyecto integrador. | bar: semana 2
COMUNICACIÓN | 10 | Presentación previa de la Diapositiva del proyecto integrador | bar: semana 3
| 11 | Preparación del Video | bar: semana 4
| 12 | Presentación del Video | bar: semana 1